## Наряд (бланк)
________________________________________ (наименование организации, ИНН)
НАРЯД-ЗАДАНИЕ № ______ от «____» ____________ 20___ г.
Основание: заявка № ________ от ______________ |  |  |  | Приоритет: □ обычный □ срочный □ аварийный
Объект / помещение: ______________________________________________
Заявитель: ______________________________ |  |  |  | Телефон: __________________
Срок выполнения: до «____» ____________ 20___ г., ____ : ____
ЗАДАНИЕ
№ | Содержание работы | Материалы / комплектующие | Ед. изм. | Объём | Исполнитель | Отметка о выполнении
1
2
3
4
5
Выдал наряд: должность ________________ подпись ________ ФИО ______________________ дата ________
Задание принял (исполнитель): подпись ________ ФИО ______________________ дата ________
ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Работы выполнены: □ полностью □ частично (причина): _____________________________
Дата и время окончания: «____» ____________ 20___ г., ____ : ____
Подтверждение результата: □ фото □ акт № ________ □ подпись заявителя
Результат принял: должность ________________ подпись ________ ФИО ______________________ дата ________
Форма содержит реквизиты первичного учётного документа по ст. 9 закона № 402-ФЗ. Шаблон подготовлен командой НеЧат — nechat.pro

## Реестр нарядов
№ наряда | Дата выдачи | Объект / помещение | Заявитель | Основание (заявка №) | Содержание (кратко) | Исполнитель | Срок (дата) | Дата закрытия | Статус (авто) | Подтверждение

## Пример заполнения
№ наряда | Дата выдачи | Объект / помещение | Заявитель | Основание (заявка №) | Содержание (кратко) | Исполнитель | Срок (дата) | Дата закрытия | Статус (авто) | Подтверждение
Н-041 | 2026-08-31 | БЦ, оф. 502 | А. Смирнова | З-148 | Заменить смеситель в санузле | Иванов И. | 2026-09-01 | 2026-08-31 | Выполнен | Фото
Н-042 | 2026-09-01 | БЦ, оф. 507 | ООО «Вектор» | З-151 | Восстановить розетку у окна | Петров П. | 2026-09-02 | 2026-09-03 | Выполнен с просрочкой | Фото, акт № 12
Н-043 | 2026-09-02 | БЦ, холл 1 эт. | — | план ППР | Протяжка контактов щита освещения | Сидоров С. | 2026-09-03 |  | Просрочен
Н-044 | 2026-09-03 | БЦ, оф. 509 | И. Кузнецов | З-155 | Отрегулировать доводчик двери | Иванов И. | 2026-09-05 |  | В работе
У плановых работ заявителя нет — ставится прочерк. Статус в рабочем реестре считается формулой сам.